校财字〔2016〕12号

河北科技师范学院

# 关于印发《河北科技师范学院基本建设财务管理办法》的通 知

各单位，各部门：

《河北科技师范学院基本建设财务管理办法》已经校长办公会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

河北科技师范学院

2016年 10月11日

# 河北科技师范学院基本建设财务管理办法

第一章 总  则

第一条 为加强基本建设经费管理，规范基建投资，保证项目顺利实施，根据《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第81号）和《预算法》（中华人民共和国主席令第12号）的有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 基本建设是指以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作。

第三条 基本建设应当严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效，正确处理资金使用效益与资金供给的关系。

第四条 基本建设财务管理的主要任务是：

（一）依法筹集和使用基本建设项目（以下简称项目）建设资金，防范财务风险；

（二）合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行；

（三）加强项目核算管理，规范和控制建设成本；

（四）及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况；

（五）加强对基本建设活动的财务控制和监督，实施绩效评价。

第五条 基建财务管理的基本原则：

（一）专款专用原则：基建资金必须按规定用于经主管部门批准的基建项目，专款专用、专户管理，不得挤占、挪用、截留；

（二）按计划管理资金的原则。即按国家批准的项目概（预）算、年度投资计划和预算、建设进度等使用资金，控制项目投资规模，不得随意扩大建筑规模，增加建筑面积，提高建筑标准。建设资金用量应控制在计划额度内，原则上不许突破；

（三）经济效益原则：基建项目从论证、立项、开工、竣工到交付使用的全过程，基建资金从筹集、使用、核算到管理的全过程，必须厉行节约，降低工程造价，减少损失浪费，努力提高资金使用效益；

（四）资金管理的“三算”原则。“三算”是指设计有概算、施工有预算、竣工有决算。

第二章 基建财务管理机构与职责

第六条 财务处负责制定并指导实施基本建设财务管理办法，对基本建设财务活动实施全过程管理和监督。

第七条 后勤与国有资产管理处作为项目管理部门，应当会同财务部门加强对本单位基本建设项目的财务管理和监督，做好基本建设财务管理的基础工作。

第三章 建设资金筹集与使用管理

第八条 建设资金是指为满足项目建设需要筹集和使用的资金,按照来源分为财政资金和自筹资金。

第九条 财政资金管理应当遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，不得挤占挪用。

第十条 财政资金的支付，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素执行。

第十一条 学校应当根据批准的项目概（预）算、年度投资计划和预算、建设进度等控制项目投资规模。

第十二条 项目建设决策阶段应当明确建设资金来源，落实建设资金，合理控制筹资成本。

第四章 预算管理

第十三条 项目预算的编制应当以批准的概算为基础, 按照项目实际建设资金需求编制，分解项目各年度预算和财政资金预算需求，并控制在批准的概算总投资规模、范围和标准以内。

第十四条 学校根据财政部门下达的预算控制数编制预算，经项目主管部门审核汇总报财政部门，经法定程序审核批复后执行。

第十五条 严格执行项目财政资金预算。对发生停建、缓建、迁移、合并、分立、重大设计变更等变动事项和其他特殊情况确需调整的项目，应严格按照相关程序办理报批手续。

第五章 建设成本管理

第十六条 建设成本是指按照批准的建设内容由项目建设资金安排的各项支出，包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。

第十七条 严格控制建设成本的范围、标准和支出责任，以下支出不得列入项目建设成本：

（一）超过批准建设内容发生的支出；

（二）不符合合同协议的支出；

（三）非法收费和摊派；

（四）无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出；

（五）因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废等损失，以及未按照规定报经批准的损失；

（六）项目符合规定的验收条件之日起3个月后发生的支出；

（七）其他不属于本项目应当负担的支出。

第十八条 财政资金用于项目前期工作经费部分，在项目批准建设后，列入项目建设成本。

第六章 基建收入管理

第十九条 基建收入是指在基本建设过程中形成的各项工程建设副产品变价收入、负荷试车和试运行收入以及其他收入。

第二十条 项目所取得的基建收入扣除相关费用并依法纳税后，其净收入按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第二十一条 项目发生的各项索赔、违约金等收入，首先用于弥补工程损失，结余部分按照国家财务、会计制度的有关规定处理。

第七章 工程价款结算管理

第二十二条 工程价款结算是指依据基本建设工程发承包合同等进行工程预付款、进度款、竣工价款结算的活动。

第二十三条 严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。

（一）预付工程款应按照合同规定的条款支付。项目进行中发生的各项预付款必须根据核定的工程进度和合同规定，由经办人员办理预付款手续，提供资金往来票据，注明收款单位户名、金额、用途，由资金审批人签章后到财务处基建财务办理预付款手续，提供的往来票据应与合同和收款单位方一致。

独立安装工程、其他工程（不含监理工程）的预付款、设备材料的采购定金一般不超过合同额的10%。

（二）工程进度款的支付，要根据实际工程进度，以工程形象进度表和施工管理人员、工程监理人员、基建负责人审核签字的凭证作为付款的依据，凡没有投资计划和未落实资金的基建项目，一律不得付款。

（三）竣工价款结算一般应当在项目竣工验收后2个月内完成，大型项目一般不得超过3个月。财务人员必须严格执行基建财务管理规定，认真审核有关资料，手续齐全方可付款。

第二十四条 基建项目实行合同制管理，建设工程的勘探、设计、施工、设备材料的采购、工程监理都要依照法律、行政法规订立合同。

第二十五条 新建项目开工前，基建部门负责向财务部门提供学校批准文件、项目可行性报告、立项批复文件、总概算及投资计划、设计合同、中标通知书、标底造价、施工合同(应列明甲方所供材料、设备及乙方施工工程范围)及相关资料，资料齐全方可付款。

第二十六条 价款结算方式：以转账支票及汇款方式进行结算。上述银行结算款都应开据与合同或协议相同的收款单位户名，不得开据无金额空白支票。

第二十七条 价款结算审批程序，按照学校资金审批办法及大额资金管理办法执行。

第二十八条 加强工程价款结算的监督，重点审查工程招投标文件、工程量及各项费用的计取、合同协议、施工变更签证、人工和材料价差、工程索赔等。

第八章 基建财务决算管理

第二十九条 基建工程竣工决算，由基建部门负责组织编制工作，在约定的期限内完成工程决算的初审工作后交审计处，审计处在审计规定的期限内完成审计后，交基建财务办理工程结算手续。未经审计部门审计的工程决算，基建财务不得办理工程结算。

第三十条 已具备竣工验收条件的项目，应当及时组织验收，移交生产和使用。项目竣工财务决算未得到批复前，不得办理固定资产的移交。已办理竣工验收和固定资产移交手续后，除支付工程质量保证金外，不得再从基建项目投资中支付其他有关费用。

第三十一条 项目年度资金使用情况应当按照要求编入部门决算。基建财务年度决算前，要认真做好各项清理工作。主要包括基建项目档案资料的归集整理、账务处理、财产的盘点核实、债权债务的清偿，做到账账、账证、账实、账表相符。

第三十二条 在年终清理的基础上，按照主管部门对各类报表的编制要求编制基建财务决算。

第九章 资产交付管理

第三十三条 资产交付是指项目竣工验收合格后，将形成的资产交付或者转交生产使用单位的行为。交付使用的资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。

第三十四条 项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续，并依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整。

第十章 财务监督管理

第三十五条 项目监督管理主要包括对项目资金筹集与使用、预算编制与执行、建设成本控制、工程价款结算、竣工财务决算编报审核、资产交付等的监督管理。

第三十六条 财务人员对各项经济业务活动有知情权，财会主管人员应主动了解主管部门投资方向和学校基建计划，参与工程项目预算、招投标、设计、采购、施工合同的签订，做好财务监督工作。

第三十七条 学校审计部门根据相关规定对项目进行审计或委托有资质的单位进行项目审计。

第十一章 附  则

第三十八条 学校大型修缮工程参照本规定执行。

第三十九条 本办法由财务处负责解释。

第四十条 本办法自发布之日起执行。

河北科技师范学院校长办公室           2016年10月11日印发